## 建模流程
三个阶段：
| 概念模型： |  | 确定系统的核心，以及划清系统范围和边界
将最核心的实体用关联关系关联出来
就是考虑how，where，what，when
比如有需求，首先要考虑需求内容，改什么？涉及哪些ETL job？用ETL工具还是存储过程？涉及哪些报告，新建还是调整报告？改修涉及哪些DB实体？涉及哪些业务模块？
加载是全量还是增量，刷新频次是每日，每周还是每月，还是手工刷新
该阶段在整个任务中所占比重10%左右
| 逻辑模型： |  | 梳理业务规则，以及对概念模型的求精
专注于细节，实体及其属性定义，实体间关系，约束的定义
| 物理模型： |  | 从性能，访问，开发，存储等多方面考虑，做系统的实现
一般如果对并发要求也多，该模型阶段所花费时间越多
概念建模小贴士1
| 1) | 注重全局的理解而非细节
过分注重细节会忽略大的方面的问题，会造成后续开发跑偏，只考虑需求，先不考虑具体细节的实现
| 2) | 需要对整体架构进行思考
主要是物理架构，用存储过程还是ETL工具，用视图还是物理表
| 3) | 概念模式通常是自上而下的形式，通过会议等方式反复沟通，澄清需求
| 4) | 此阶段应粗略估算出项目所需时间以及项目计划草案以及费用
比如设计谁做，ETL和报告端几个人参与，QA是否空闲，根据资源情况估算，费用由PM估算
| 5) | 是数据工程师与业务部门的破冰之旅，一定要在此阶段奠定良好的人际关系
可以避免相互扯皮
| 6) | 出品的概念模型可以帮助划定系统边界，避免方向性的错误
| 7) | 商业主导，相比技术专家，更需要业务专家
| 8) | 是未来逻辑模型的沟通基础，以及逐步求精的依据
概念模型交付品通常具备如下特点：
| 1) | 与客户一致的商业语言
是沟通更加顺畅，便于融入角色
| 2) | 模型交付品尽可能用一页纸描述清楚
只要框子，不要复杂的细节
| 3) | 通常用实体关系图表示，但不需要加实体的属性
| 4) | 允许多对多的关系存在
逻辑建模小贴士1
| ● | 应更精确估算出整个项目需要的时间以及项目计划草案
| ● | 根据计划更精确地估算出项目的费用
| ● | 当实体数量超过100时，需要定义术语表
| ● | 规范化
建议使用3NF规范建模
| ● | 先规范化再逆规范化，不可一步到位
比如在物理模型阶段发现错误，需要重新来到逻辑模型进行调整
规范化是指理清数据之间的关系，逆规范化是指理清关系后做进一步的优化工作
| ● | 不可缺少约束的定义
比如主键，外键，特殊属性定义，默认值，数据范围定义
| ● | 使用CASE工具做逻辑模型，case工具就是建模工具，能更方便直观，比如toad的modeler，power designer，
| ● | 多对多关系需要解决
逻辑建模小提示2(从系统工程管理角度)
| ● | 高一级别的人需要reivew模型以确保质量
| ● | 如果有外部数据文件或其他系统数据源，需要用真实数据验证关键属性
绝不能自己想象假设
| ● | 应用成熟的建模模式
| ● | 一定程度的抽象化，决定了未来模型的弹性
抽象化可以带来一定弹性，但过度抽象化会给后续开发带来困难(不规范)
| ● | 高质量的模型定义
描述一定要详细
| ● | 重要的关联关系需要强制建立
有时候为了编程方便，不建立主外键，这样会影响数据质量
| ● | 与概念模型保持一致
概念模型和逻辑模型两个阶段沟通的业务人员不一致
| ● | 注意模型的版本管理
| ● | 非常非常的注意细节，逻辑模型牵一发而动全身
| ● | 数据库专家深度介入
| ● | 该阶段占据整个数据建模的大部分时间
| ● | 不要忽视属性的长度和约束定义
| ● | 不要忽视属性的默认值
| ● | 使用控制数据范围的域
逻辑模型交付品的特点
| ● | 要像一本书，而非一页纸
| ● | 所有实体属性均需添加
| ● | 实体间关系要清晰描述
| ● | 使用术语表
| ● | 遵循命名规则
| ● | 使用case工具创建项目文件
| ● | 对各个实体必须做清晰的描述
物理建模小贴士
| ● | 使用case工具由逻辑模型自动生成
| ● | 应用术语表自动转换成生成字段名
| ● | 对表空间，索引，视图，物化视图，主键，外键等都有命名规则
| ● | 逆规范化在逻辑层完成，而不是在本层
| ● | 数据库DBA深度介入，需要DBA的评审
| ● | 和数据库的DDL保持一致
| ● | 注意版本管理
| ● | 估算数据规模
| ● | 注意性能
| ● | 注意开发，测试，生产三个不同版本的模型管理
| ● | 考虑数据归档
| ● | 充分考虑未来使用数据库的优点和缺点
物理模型交付品的特点
| ● | 自动生成基础库表结构
| ● | 与未来要使用的数据库类型息息相关
| ● | 生成数据字典并发布
| ● | 可直接用于生成DDL
| ● | DDL中注意注释的生成
什么样的模型算是高质量数据模型
| ● | 对真实世界的抽象正确而且完整
| ● | 用建模语言表达清晰而准确
| ● | 模型框架稳定且灵活，满足当下的需求并能够一定程度容纳未来的变化
| ● | 根据需求尽可能减少数据冗余
| ● | 充分考虑潜在的性能问题
主要是针对不同数据库产品的特点，避免使用数据库产品的短处
| ● | 从企业全局的视角出发构筑模型
比如方便其他系统的访问, 方便其他外部数据的接口，命名规则要跟企业标准一致

## 实体
了解业务始终是最重要的技能，此外语言的沟通能力也很重要，最后是数据库的规范化知识
沟通技巧：引导客户，会问问题，问到点子上，通过客户的描述挖掘隐藏的需求 |  | 沟通不止一轮，甚至好几轮
实体
通常是名词，人，事等的抽象化对象，比如员工，公司等
实体就是你想要在数据库里存储的所有信息
实体对应数据库就是表，实体中的实例就是一行行数据

## 规范化
规范化
1NF